Анализ выполнения плана-графика

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы

основного общего образования, в МБОУ-ООШ  с.Любимово

в 2012-2013 учебном  году на 5.03.13г.

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Изучение распорядительных актов по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 1.1. | Изучение Распоряжения главы администрации Советского муниципального района «О проведении на территории Советского района единого государственного экзамена в 2013 году» | сентябрь-декабрь 2012г. | Выполнено |
| 1.2. | Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | Сентябрь 2012г. | Выполнено |
| 1.3 | Об утверждении муниципальных координаторов проведения государственной (итоговой) аттестации | Сентябрь 2012г. | Выполнено |
| 1.4 | О конфликтной комиссии | октябрь-декабрь2012г. | Выполнено |
| 1.5 | Об утверждении перечня профильных предметов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов | октябрь 2012г. | Выполнено |
| 1.6 | Об организации обучения: - руководителей ППЭ; - председателей и членов конфликтных комиссий; - организаторов в аудиториях; - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | октябрь 2012г. |  |
| 1.7 | О надзоре (контроле) за ходом подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации | в течение учебного года | Выполнено |
| 1.8 | Об организационно-технологическом обеспечении проведения ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме | октябрь 2012г. | Выполнено |
| 1.9 | Об утверждении ППЭ, руководителей и организаторов ППЭ | ноябрь 2012г. | Выполнено |
| 1.10 | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов, транспортных схем доставки материалов и участников аттестации | Январь- март |  |
| 1.11. | Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к материалам государственной (итоговой) аттестации на всех этапах её проведения | март 2013г. |  |
| 1.12 | Об утверждении распределения по ППЭ участников государственной (итоговой) аттестации по каждому предмету | март 2013г. |  |
| 1.13 | Об утверждении расписания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель 2013г. |  |
| 1.2 | Создание приказов. |  |  |
| 1.2.1 | О проведении репетиционных экзаменов | Февраль- март 2013 г. | Выполнено |
| 1.2.2 | Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся | октябрь 2012 г. | Выполнено |
| 1.2.3 | О разграничении видов работ по подготовке и проведению Г(И)А | Октябрь 2012г. | Выполнено |
| 1.2.4 | Об изучении приказов Управления образования | август-май 2012-2013 гг. | частично выполнено |
| 1.2.5 | О проведении пробных экзаменов в 9 классе | март-апрель 2013г | прошел по выбору 5.03 |
| 1.2.6 | О порядке окончания 2012/2013 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов МБОУ-СОШ №1. | Май 2013г. |  |
| II. | Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 2.1. | Распределение видов работ между участниками образовательного процесса по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации | октябрь 2012г. | Выполнено |
| 2.2. | Изучение методических материалов для участников образовательного процесса: - рекомендаций для выпускников образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; - методических рекомендаций по эффективному использованию в школах различных учебно-методических комплектов в ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации; - рекомендаций для родителей | в течение 2012-2013 учебного года | Выполнено |
| 2.3. | Изучение инструкций, регламентирующих деятельность участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - для обучающихся; - для педагогов, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзаменов; - для руководителя ППЭ; - для общественного наблюдателя; - для организатора в аудитории; | ноябрь 2012г. | Выполнено |
| III. | Изучение демоверсий контрольно-измерительных материалов для проведения мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9 классов | сентябрь 2012г. декабрь 2012г. март 2013г. | частично выполнено |
| IV. | Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 4.1. | Информирование участников Г(И)А по обеспечению информационной безопасности | февраль-март |  |
| 4.2. | Проведение государственной (итоговой) аттестации по утвержденному расписанию |  |  |
|  | - пробного | март- апрель |  |
|  | - в мае-июне | май-июнь 2013г. |  |
| 4.3.. | Формирование электронных баз данных обучающихся 9 классов в системе АИС УКО | октябрь-ноябрь 2012г. | Выполнено |
| 4.4. | Подготовка отчетов по ГИА | июнь 2013г. | Заместитель директора по УР классный руководитель Администрация |
| 4.5. | - Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2013г. |  |
| 4.6. | - Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса в независимой форме | июнь 2013г. |  |
| 4.7. | Представление аналитического отчета в управление образования по результатам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме в 2013 году. | июнь 2013г. | Заместитель директора по УР |
| V. | Организация подготовки участников государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 5.1. | Участие специалистов и методистов в совещаниях, семинарах, коллегиях, научно-методических конференциях муниципального уровня | в течение года | частично |
| VI. | Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.1. | Проведение родительских собраний, совещаний, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов | в течение года | частично выполнено |
| 6.2. | Опубликование на сайте школы информации о государственной (итоговой) аттестации | в течение года | выполняется |
| 6.3. | Организация работы сайта школы в части государственной (итоговой) аттестации, взаимодействие с соответствующими сайтами министерства образования РФ, субъектов РФ, сайтами ССУЗов | в течение года | выполняется |
| VII. | Организация, проведение диагностических, мониторинговых работ по подготовке и проведению Г(И)А |  |  |
| 7.1. | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | частично Выполнено |
| 7.2. | Проведение мониторинга ГИА, сбор и обработка результатов мониторинга | Июнь 2013г. |  |
| 7.3. | Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9 классов (рейтинговый контроль). | октябрь, апрель |  |
| 7.4. | Сбор и обобщение данных по подготовке и проведению ГИА в 2012-2013 уч.году | Июнь 2013г. |  |