УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

__________Г.А.Король

| План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ – ООШ с.Любимово в 2018-2019 учебном году |
| --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и образования в 2018-2019 учебном году |
| 1.1 | Подготовка аналитического отчета о результатах ОГЭ в МБОУ-ООШ с.Любимово | До 6 июля 2018 года | Заместитель директора по учебной работе |
| 1.2 | Подведение итогов ГИА-9 на педагогическом совете | 30.08.18 | Директор школы |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по отдельным предметам: ( 9 класс –индивидуальные занятия, консультации по предмету), подготовка необходимой документации | Август- сентябрь 2018 года ( с 1.09.по 19.09) | Учителя-предметники заместитель директора по учебной работе |
| 2.2 | Организация работы телефона «горячей линии» | сентябрь 2018 года | Заместитель директора по учебной работе |
| 2.3 | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | До 1 октября 2018 года | Заместитель директора по учебной работе Кл. рук. 9 класса |
| 2.4. | Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА | До 10 октября 2018 года | Заместитель директора по учебной работе , классный руководитель 9 класса |
| 2.5. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | Постоянно в течение 2018/19 учебного года | Заместитель директора по учебной работе , классный руководитель 9 класса, учителя - предметники |
| 2.6 | Участие в региональных проверочных работах по математике 9 класс | 15-20 октября 17-22 декабря 25.02-01.03.19 | Заместитель директора по учебной работе , классные руководители 9 классов, учитель математики |
| 2.7 | Подготовка учащихся 8-х классов в устному итоговому собеседованию по русскому языку | сентябрь 2018 – май 2019 | заместитель директора по учебной работе , учитель русского языка и литературы |
| 2.8 | Проведение репетиционных экзаменов на школьном уровне для учащихся 9 классов ( три этапа) | I – октябрь 2018 II – февраль 2019 III – апрель 2019 | Заместитель директора по учебной работе, классный руководитель 9класса, учителя-предметники |
| 2.9. | Организация и подготовка обучающихся 9 классов к устному итоговому собеседованию | Сентябрь – январь 2018-2019 года | Заместитель директора по учебной работе, классный руководитель 9 класса, учитель русского языка и литературы |
| 3. | Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой аттестации |
| 3.1. | Подготовка распоряжения главы администрации Советского муниципального района «О проведении в Советском муниципальном районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году» | февраль 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 3.2 | О проведении и участии в ГИА по образовательным программам основного общего образования в дополнительный период (сентябрь) в 2018 году | , 12 сентября 2018 года | Муниципальный координатор ГИА- 9, руководители ОУ, ППЭ |
| 3.2. | Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018/2019 учебном году в МБОУ-ООШ с.Любимово |
| 3.2.1. | О назначении школьного координатора по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | сентябрь 2018 | Директор школы |
| 3.2.2. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | август 2018 | Директор школы |
| 3.2.3. | Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018-2019 учебном году | сентябрь 2018 | Директор школы |
| 3.2.4. | О проведении и участии в ГИА по образовательным программам основного общего образования | сентябрь 2018 | Заместитель директора по учебной работе |
| 3.2.5. | О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года по плану-графику УО | начальник отдела управления образовательными учреждениями Т.А.Барковская, заместитель директора по учебной работе |
| 3.2.6. | О проведении областного родительского собрания «Готовимся к экзаменам вместе» | Октябрь, декабрь 2018 года, | Отдел ГИА, РЦОКО, управление образования |
| 3.2.7 | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | март 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями |
| 3.2.8 | О проведении репетиционных экзаменов для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования | март 2019 года | Заместитель директора по учебной работе |
| 3.2.9 | Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по обязательным программам основного общего образования | март 2019 года | ведущий специалист |
| 3.2.10 | Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования, в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | март- апрель 2019 года | ведущий специалист, директор школы |
| 3.2.11 | Об утверждении списков распределения участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по ППЭ | март 2019 года | ведущий специалист, заместитель директра по учебной работе |
| 3.2.12 | Об утверждении перечня лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, в качестве организаторов и специалистов ППЭ | март 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, директор школы |
| 3.2.14 | Об организации обучения: - организаторов в аудиториях; - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | Апрель- май 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, вед. специалист |
| 3.2.15 | О порядке окончания 2018/2019 учебного года и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса | май 2019 года | Директор школы |
| 3.3. | Подготовка информационных писем управления образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году |
| 3.3.1. | О работе телефонов «горячей линии» | сентябрь 2018 | Заместитель директора по учебной работе |
| 3.3.2. | Инструктивно-методическое обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2018 году |
| 3.3.3. | Организация семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019 году | не реже 1 раза в квартал | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 3.3.4. | Распределение видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | октябрь 2018 года | Директор школы |
| 3.3.5. | Доведение до сведения педагогического коллектива инструктивно-методических, справочных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года, по мере поступления | Заместитель директора по учебной работе |
| 3.3.6. | Ознакомление лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей, за ходом государственной итоговой аттестации, со справочными материалами, инструкциями | Апрель – май 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 3.3.7. | Организация информирования участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена со справочными и инструктивно-методическими материалами | в течение учебного года, по мере поступления | Заместитель директора по учебной работе , классный руководитель 9 класса |
| 4. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
| 4.1 | Определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019 году | ноябрь 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 4.2 | Формирование электронных баз данных обучающихся 9 класса | в течение учебного года | Заместитель директора по учебной работе |
| 4.3 | Формирование полного списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении государственной итоговой аттестации | ноябрь 2018года | Заместитель директора по учебной работе |
| 4.5 | Формирование предварительного списка работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | декабрь 2018 года | Заместитель директора по учебной работе |  |  |
| 4.6 | Формирование экзаменационных потоков выпускников – участников государственной итоговой аттестации в соответствии с экзаменационными предметами и оформление заявок на получение КИМов по соответствующим предметам | декабрь 2018 года | Заместитель директора по учебной работе |
| 4.7 | Формирование банка данных на выпускников 9 классов по выбранным предметам | январь 2019 года | Заместитель директора по учебной работе |
| 4.8 | Определение транспортных схем доставки: обучающихся 9 классов в ППЭ | март 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, вед. специалист |
| 4.9 | Согласование взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | апрель 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 4.10 | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами, комплектование организаторами и техническим персоналом, распределение участников государственной итоговой аттестации по ППЭ | апрель-май 2019 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист, зам. директора по учебной работе |
| 4.11 | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации | май-июль 2019 года | Директор школы , заместитель директора по учебной работе |
| 4.12 | Ознакомление участников ГИА с листами информирования | октябрь 2018,май 2019 года | заместитель директора по учебной работе, классный руководитель 9 класса |
| 4.13 | Подготовка отчетов по государственной итоговой аттестации | июнь, июль 2019 года | заместитель директора по учебной работе |
| 4.14 | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2019 года | Директор школы |
| 4.15 | Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся | июнь 2019 года | заместитель директора по учебной работе |
| 5. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
| 5.1. | Обеспечение работы муниципальной информационной системы обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов, выпускников 11 классов для заполнения, функционирования и передачи муниципальной базы данных в региональную информационную систему | Сентябрь- октябрь 2018 года | начальник отдела управления образовательными учреждениями, ведущий специалист |
| 6. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 6.1. | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение 2018-2019 учебного года | Заместитель директора по учебной работе |
| 6.2. | Участие в обучении на региональном уровне работника, назначенного ответственным за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена | декабрь 2018 года | Директор школы |
| 6.3. | Участие в обучении на региональном уровне работников, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов | декабрь 2018 года | Директор школы |
| 6.4. | Участие в обучении на региональном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве руководителей пунктов проведения экзамена | март 2019 года | Директор школы |
| 6.5. | Участие в обучении на региональном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | март 2019 года | Директор школы |
| 6.6. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации | апрель 2019 года | Директор школы |
| 6.7. | Участие в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических исполнителей для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | апрель 2019 года | Директор школы |
| 6.8. | Консультации различных категорий участников государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | начальник отдела управления образовательными учреждениями,ведущий специалист |
| 7. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего |
| 7.1. | Информационное наполнение официального сайта школы по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена | в течение года | ответственный за ведение сайта |
| 7.2. | Участие в Интернет-конференциях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | в течение года | Заместители директора по учебной, воспитательной работе |
| 7.3. | Проведение родительских собраний, совещаний с членами педагогического коллектива, заседаний творческих групп профессионального развития учителей, педагогических советов, классных часов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации | в течение года | Директор школы, заместитель директора по учебной работе, педагог- психолог |
| 7.4. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение года | Заместитель директора по учебной работе |
| 7.5. | Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой аттестации | в течение года | Директор школы, заместитель директора по учебной работе, педагог- психолог |
| 8. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
| 8.1. | Разработка анкет и проведение диагностики готовности к государственной итоговой аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | педагог- психолог |
| 8.2. | Проведение мониторинга государственной итоговой аттестации в 2019 году в общеобразовательных учреждениях, сбор и обработка результатов мониторинга | июнь 2019 года | Начальник МКУ «Информационно-методический отдел» Педагог-психолог |
| 8.3. | Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9 классов | в течение учебного года | Заместитель директора по учебной работе, классные руководители 4, 9 классов |